## 2025_klimato sritis
VALSTYBINĖS APLINKOS MONITORINGO 2024–2029 METŲ PROGRAMOS (toliau – Programa) uždavinių įgyvendinimas 2025 m.
KLIMATO BŪKLĖS, OZONO SLUOKSNIO STEBĖJIMO SRITIS
Programos priedo lentelės eil. Nr. | Programos uždavinys / vertinimo kriterijus | Programos uždavinio / vertinimo kriterijaus pavadinimas | Vertinimo kriterijaus reikšmė | Vykdanti institucija (Nurodomas uždavinius vykdančios institucijos pavadinimas. Jei uždavinį įgyvendino paslaugos teikėjas, nurodoma už monitoringo vykdymą atsakinga institucija, vykdžiusi paslaugos teikimo pirkimo procedūras, ir uždavinius vykdęs paslaugos teikėjas) | 2025 m. ("Įvykdyta", jei įvykdyta pagal patvirtintą 2025 m. planą; "Neatlikta", jei turėjo būti vykdoma pagal 2025 m. planą, bet nebuvo vykdoma; "Dalinai įvykdyta", jei iš dalies įvykdyti 2025 m. plane numatyti veiksmai) | Įvykdymo proc. (Nurodoma, kokia dalis metiniame 2025 m. plane numatytų uždavinių įvykdyta) | Neįvykdymo priežastys (Pildoma, jei F stulpelyje nurodyta "Neatlikta" arba "Dalinai įvykdyta") | 2026 m. ("Planuojama vykdyti", jei planuojama vykdyti 2026 m., "Pabaigta – XX proc.", jei Programos uždavinys jau įvykdytas per ankstesnius metus, nurodant procentais, kokia vertinimo kriterijaus reikšmė pasiekta)
4. | Programos uždavinys | rinkti ir vertinti informaciją apie klimato sąlygas siekiant mažinti klimato kaitos padarinius | Surenkama patikimų metinių duomenų apie kiekvieną 4.1 ir 4.2 papunkčiuose nurodytą parametrą - ne mažiau kaip 90 proc.
4.1. | Priemonė | atlikti klimato monitoringą ir vertinti klimato pokyčius, teikiant visuomenei informaciją reikalingą prisitaikant prie klimato pokyčių
4.1.1. | Vertinimo kriterijus | oro temperatūra ir santykinis oro drėgnis | ne mažiau kaip 52 meteorologijos stotyse (iš kurių 18 tinka klimato pokyčių vertinimui), nuolat | Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba | Įvykdyta | 100 |  | Planuojama vykdyti
4.1.2. | Vertinimo kriterijus | vėjo greitis ir kryptis | ne mažiau kaip 26 meteorologijos stotyse (iš kurių 18 tinka klimato pokyčių vertinimui), nuolat | Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba | Įvykdyta | 100 |  | Planuojama vykdyti
4.1.3. | Vertinimo kriterijus | atmosferos slėgis | ne mažiau kaip 23 meteorologijos stotyse (iš kurių 18 tinka klimato pokyčių vertinimui), nuolat | Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba | Įvykdyta | 100 |  | Planuojama vykdyti
4.1.4. | Vertinimo kriterijus | kritulių kiekis | ne mažiau kaip 51 meteorologijos stotyje (iš kurių 18 tinka klimato pokyčių vertinimui), nuolat | Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba | Įvykdyta | 100 |  | Planuojama vykdyti
4.1.5. | Vertinimo kriterijus | bendroji saulės spinduliuotė | ne mažiau kaip 11 meteorologijos stočių (iš kurių 2 tinka klimato pokyčių vertinimui), nuolat | Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba | Įvykdyta | 100 |  | Planuojama vykdyti
4.1.6. | Vertinimo kriterijus | saulės spindėjimo trukmė | ne mažiau kaip 14 meteorologijos stočių (iš kurių 8 tinka klimato pokyčių vertinimui), nuolat | Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba | Įvykdyta | 100 |  | Planuojama vykdyti
4.1.7. | Vertinimo kriterijus | atmosferos radiozondavimas | 1 meteorologijos stotyje, ne mažiau kaip 1 kartą per parą | Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba | Įvykdyta | 98 |  | Planuojama vykdyti, gavus finansavimą
4.1.8. | Vertinimo kriterijus | atmosferos stebėjimai meteorologiniais radiolokatoriais | visoje Lietuvos teritorijoje 2 meteorologiniais radiolokatoriais, nuolat | Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba | Įvykdyta | 99 |  | Planuojama vykdyti
4.1.9. | Vertinimo kriterijus | dirvožemio temperatūra po natūralia danga | ne mažiau kaip 10 meteorologijos stočių įvairiuose (0,2-3,2 m) gyliuose, nuolat | Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba | Įvykdyta | 100 |  | Planuojama vykdyti
4.1.10. | Vertinimo kriterijus | dirvožemio temperatūra purenamame ruože | ne mažiau kaip 12 meteorologijos stočių 0,05 m ir 0,2 m gylyje, nuolat | Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba | Įvykdyta | 100 |  | Planuojama vykdyti
4.1.11. | Vertinimo kriterijus | garavimas | ne mažiau kaip 6 meteorologijos stotyse šiltojo sezono metu, 1 kartą per parą | Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba | Įvykdyta | 100 |  | Planuojama vykdyti
4.1.12. | Vertinimo kriterijus | žaibų išlydžiai | visoje Lietuvos teritorijoje ne mažiau kaip 4 žaibų aptikimo jutikliais, nuolat | Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba | Įvykdyta | 99 |  | Planuojama vykdyti
4.2. | Priemonė | vykdyti bendrojo ozono kiekio, ultravioletinės A saulės spinduliuotės (UVA), ultravioletinės B saulės spinduliuotės (UVB) ir ultravioletinės eriteminės spinduliuotės (UVE) monitoringą
4.2.1 | Vertinimo kriterijus | bendrasis ozono kiekis | 1 meteorologijos stotyje, nuolat | Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba | Dalinai įvykdyta | 80 | Jutiklio gedimas | Planuojama vykdyti, pavykus pašalinti gedimą
4.2.2. | Vertinimo kriterijus | UVA spinduliuotės kiekis | 1 meteorologijos stotyje, nuolat | Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba | Įvykdyta | 99 |  | Planuojama vykdyti
4.2.3. | Vertinimo kriterijus | UVB, UVE spinduliuotės kiekis | ne mažiau kaip 2 meteorologijos stotyse, nuolat | Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba | Įvykdyta | 99 |  | Planuojama vykdyti

## 2025_vandens sritis
VALSTYBINĖS APLINKOS MONITORINGO 2024–2029 METŲ PROGRAMOS (toliau – Programa) uždavinių įgyvendinimas 2025 m.
VANDENS BŪKLĖS STEBĖJIMO SRITIS
Programos priedo lentelės eil. Nr. | Programos uždavinys / vertinimo kriterijus | Programos uždavinio / vertinimo kriterijaus pavadinimas | Vertinimo kriterijaus reikšmė | Vykdanti institucija (Nurodomas uždavinius vykdančios institucijos pavadinimas. Jei uždavinį įgyvendino paslaugos teikėjas, nurodoma už monitoringo vykdymą atsakinga institucija, vykdžiusi paslaugos teikimo pirkimo procedūras, ir uždavinius vykdęs paslaugos teikėjas) | 2025 m. ("Įvykdyta", jei įvykdyta pagal patvirtintą 2025 m. planą; "Neatlikta", jei turėjo būti vykdoma pagal 2025 m. planą, bet nebuvo vykdoma; "Dalinai įvykdyta", jei iš dalies įvykdyti 2025 m. plane numatyti veiksmai) | Įvykdymo proc. (Nurodoma, kokia dalis metiniame 2025 m. plane numatytų uždavinių įvykdyta) | Neįvykdymo priežastys (Pildoma, jei F stulpelyje nurodyta "Neatlikta" arba "Dalinai įvykdyta") | 2026 m. ("Planuojama vykdyti", jei planuojama vykdyti 2026 m., "Pabaigta – XX proc.", jei Programos uždavinys jau įvykdytas per ankstesnius metus, nurodant procentais, kokia vertinimo kriterijaus reikšmė pasiekta)
2. | Programos uždavinys | įvertinti Baltijos jūros priekrantės ir tarpinių vandens telkinių ekologinę ir cheminę būklę, vandens lygio pokyčius, išskirtinės ekonominės zonos ir teritorinės jūros aplinkos būklę ir antropogeninės taršos poveikį | surenkama patikimų metinių duomenų apie kiekvieną matuojamą 2.1–2.6 papunkčiuose nurodytą parametrą - ne mažiau kaip 85 proc.
2.2. | Priemonė | atlikti Baltijos jūros priekrantės ir teritorinės jūros veiklos monitoringą
2.2.3. | Vertinimo kriterijus | nustatytas vandens lygis | ne mažiau kaip 2 pakrantės hidrometeorologinių stebėjimų / matavimų postuose, kasdien | Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba | Įvykdyta | 100 |  | Planuojama vykdyti
2.3. | Priemonė | atlikti Kuršių marių veiklos monitoringą
2.3.5. | Vertinimo kriterijus | nustatytas vandens lygis | ne mažiau kaip 4 pakrantės hidrometeorologinių stebėjimų / matavimų postuose – kasdien | Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba | Įvykdyta | 100 |  | Planuojama vykdyti
3. | Programos uždavinys | įvertinti ežerų ir tvenkinių ekologinę ir cheminę būklę, vandens lygio pokyčius | surenkama patikimų metinių duomenų apie kiekvieną 3.1–3.4 papunkčiuose nurodytą parametrą - ne mažiau kaip 90 proc.
3.1. | Priemonė | atlikti ežerų ir tvenkinių priežiūros intensyvųjį monitoringą
3.1.1. | Vertinimo kriterijus | nustatytas hidrologinis režimas – vandens lygis ir apykaita | vandens lygis – ne mažiau kaip 14 vandens telkinių 1 kartą per parą; vandens lygis ir apykaita – ne mažiau kaip 5 vandens telkiniuose 1 kartą per 6 metus | Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba | Įvykdyta | 100 |  | Planuojama vykdyti
4. | Programos uždavinys | vertinti upių ekologinę ir cheminę būklę, vandens lygio ir kiekio pokyčius, teršiančių medžiagų apkrovą | surenkama patikimų metinių duomenų apie kiekvieną 4.1–4.3 papunkčiuose nurodytą parametrą - ne mažiau kaip 90 proc.
4.1. | Priemonė | atlikti upių priežiūros intensyvųjį monitoringą
4.1.1. | Vertinimo kriterijus | nustatytas hidrologinis režimas: vandens lygis ir temperatūra, debitas ir srovės greitis | vandens lygis ir temperatūra – ne mažiau kaip 81 vietoje 1 kartą per parą; debitas ir srovės greitis – ne mažiau kaip 56 vietose 12 kartų per metus; ne mažiau kaip 14 vietų 24 kartus per metus; ne mažiau kaip 9 vietose 36 kartus per metus; ne mažiau kaip 15 vietų 48 kartus per metus; ne mažiau kaip 3 vietose 60 kartų per metus | Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba | Įvykdyta | 100 |  | Planuojama vykdyti
4.2. | Priemonė | atlikti upių priežiūros ekstensyvųjį monitoringą
4.2.1. | Vertinimo kriterijus | nustatytas hidrologinis režimas – debitas ir srovės greitis | ne mažiau kaip 136 vietose 4 kartus per metus kas 3 metus | Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba | Įvykdyta | 100 |  | Planuojama vykdyti
4.3. | Priemonė | atlikti upių veiklos monitoringą
4.3.1. | Vertinimo kriterijus | nustatytas hidrologinis režimas – debitas ir srovės greitis | ne mažiau kaip 489 vietose 4 kartus per metus kas 3 metus; ne mažiau kaip 65 vietose 4 kartus per metus kas 6 metus; ne mažiau kaip 15 vietų 12 kartų per metus | Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba | Įvykdyta | 100 |  | Planuojama vykdyti